**T.C.**

**ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI**

**Şehit Nafi Kıvanç İlkokulu Müdürlüğü**

**GAZİŞEHİR**

**EĞİTİMDE NİTELİĞİ ARTTIRMA PROJESİ (GENAP) OKUL EYLEM PLANI**

Okul Adı: Şehit Nafi Kıvanç İlkokulu Başarıyı Artırma Eylem Planı

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **EYLEM KONULARI** | **AÇIKLAMA** | **SORUMLU BİRİM** | **TARİH** |
| 1 | Okul Proje Ekibinin Kurulması | Okul Müdürü Başkanlığında GENAP eylem planının oluşturulması, okuldaki etkinlik ve uygulamaların zamanında ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla Okul Proje Ekibi oluşturulacaktır. | Okul İdaresi | 16-20 Aralık2019  Tarihleri arası |
| 2 | Okul Eylem Planının Hazırlanması  Okulun Uygun Yerinde Dilek Ve Öneri Kutusu Bulundurma | Okul Proje Ekibi GENAP’ın amacına ulaşması ve okulun niteliğini arttırmak amacıyla Okul Eylem planı hazırlayacaktır.  Okulun girişine dilek ve öneri kutusu yapılacaktır. Okul rehberlik servisi ve okul idaresi işbirliğiyle düzenli aralıklarla dilek ve temenni kutusu açılacak, dilek ve öneriler dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. | Okul İdaresi  Rehberlik Servisi | 16-20 Aralık2019  2019-2020  Eğitim  Öğretim Yılı |
| 3 | Okul Bütçesinin Veliler İle Paylaşılması | Velilerin okul bütçesi hakkında bilgi sahibi olması amacıyla Okul bütçesi, gelir – gider kalemleri her ay düzenli şekilde raporlaştırılarak okul panosu ve okul internet sitesinde paylaşılacaktır. | Okul İdaresi | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 4 | İdari Odalar İle Öğretmenler Odasının Tertip Ve Düzeni | Müdür odasının genel düzeni, Müdür yardımcısı odalarının genel düzeni, Öğretmenler odasının genel düzeni (masa, sandalye, koltuk, bilgisayar, masa ve dolapların üzeri) kontrol edilerek gerekli düzenlemeler yapılacak, okuldaki öğretmen ve çalışanların moral ve motivasyonu arttıracak şekilde dizayn edilecektir. | Okul İdaresi | 16-20 Aralık2019 |
| 5 | Okulun Bilgilendirme (Brifing) Dosyasının Güncellik Durumu | GENAP kapsamında yapılan çalışmalar raporlaştırılarak okul bilgilendirme dosyasında bulundurulacaktır. | Okul Proje Ekibi | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 6 | Eğitim Kurumu Mekânlarının Güvenliğini | Okulun güvenliğini sağlayıcı tedbirler alınarak, güvenli bir eğitim ortamı oluşturulacak, Okul Krize Müdahale Ekibi oluşturularak kriz anları en az hasarla yönetilecektir. | Okul İdaresi  Okul Krize Müdahale Ekibi | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 7 | Okullar Arası İşbirliğinin Sağlanması | Bölgemizdeki okullarla işbirliğini sağlanarak okullar arasındaki nitelik farkı giderilip olumlu örnekler paylaşılacaktır. Öğrenciler üzerindeki olumlu örnekler rol model alınarak uygulanıp öğrencilerin gelişimi sağlanacaktır. | Okul İdaresi | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 8 | Beyaz Bayrak Projesi Başvuru Ve Sahiplik Durumu  Beslenme Dostu Okul Programı Başvuru Ve Sahiplik Durumu | Okulumuzun sahip olduğu Beyaz Bayrak Projesindeki kriterler devam ettirilecektir.  Beslenme Dostu Okul Programı uygulamasına devam edilerek Beslenme Dostu Okul Programı Sahiplik Durumu korunacaktır. Bu uygulamalarla öğrencilerin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulacaktır. | Okul İdaresi | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA  NO | EYLEM  KONULARI | AÇIKLAMA | SORUMLU BİRİM | | TARİH |
| 9 | Okulda Yiyecek Ve İçecek Hazırlanan/Tüketilen Bölümlerinin Genel Temizlik Durumu | Okulda personel/misafirler için çay ocağı vb. yiyecek ve içecek hazırlanan/tüketilen bölümlerin genel temizliğinin yapılmasını sağlamak amacıyla okul temizlik planına eklenecektir. | Okul İdaresi | | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 10 | Milli Değerlerimize Sahip Çıkılması Ve Gerekli Etkinliklerin Düzenlenmesi | Milli değerlerimize sahip çıkmak, bu değerleri yaşatmak ve öğrencilere farkındalık kazandırmak amacıyla belirli gün ve haftaların kutlamasında öğretmenler görevlendirilerek bu günlerin planlı şekilde kutlanması sağlanacaktır. | Okul İdaresi | | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 11 | Okulun Bina Boya Durumu | Okulun boya durumu kontrol dilerek ihtiyaç duyulan yerlerin tamiratı sağlanacaktır. Okul bahçesindeki oyun çizgiler belirli aralıklarla yenilenerek oyu çizgilerinin belirgin olması sağlanacaktır. | Okul İdaresi | | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 12 | Okul Panolarının Yeterli Sayıda Olması Ve Güncellik Durumu | Okuldaki panolar kontrol edilerek eksik olanlar tamamlanacaktır. Panoların içeriklerinin özgün olmasına dikkat edilerek aktif şekilde kullanımı sağlanacaktır. | Okul İdaresi | | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 13 | Derslik, Koridor Alanlarının Temizlik Ve Genel Durumu | Okul temizlik planı oluşturularak okul çalışanlarına tebliğ edilecektir. Çalışanlar görev sorumluluklarını bu plana uygun şekilde yerine getirecektir. | Okul İdaresi | 18 Aralık 2019 | |
| 14 | Okul Bahçesi, Dersliklerde Yeterli Sayıda Çöp Kovası Bulundurma Ve Çöp Poşeti Kullanımı | Okul bahçesi ve dersliklerde yeterli sayıda çöp kovası bulundurulacak ve çöp poşeti kullanımı sağlanacaktır. Okulun temiz kalmasına özen gösterilecektir. | Okul Temizlik  Görevlileri | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı | |
| 15 | Bahçe Düzeni İle Temizliği, Oyun Çizgilerini Varlığı Ve Yeterli Oturma Alanı Bulundurma (Bank, Kamelya Vb.) | Okul temizlik planına göre bahçeden sorumlu görevliler okul bahçesinin temizliğini sağlayacaktır. Bahçedeki oyun çizgileri ve oturma banklarının durumu kontrol edilerek eksiklikler giderilecektir. | Okul İdaresi  Okul Temizlik  Görevlileri | 18 Aralık 2019 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA  NO | EYLEM  KONULARI | AÇIKLAMA | SORUMLU BİRİM | TARİH |
| 16 | Okul Temizlik Durumu | Okul temizlik çizelgesi oluşturularak tuvaletlerin ve lavaboların düzenli şekilde temiz kalması sağlanacaktır. Lavabolarda sabun ve tuvalet kâğıdını sürekli bulundurulmasına özen gösterilecektir. | Okul İdaresi | 17 Aralık 2019 |
| 17 | Özbakım Becerileri İle İlgili Uygulamaların Yapılması | Sınıf öğretmenleri öğrencilere özbakım becerileri hakkında bilgi verecek ihtiyaç duyulan öğrenci ve veliler rehberlik servisine yönlendirilerek bireysel görüşme yapılacak. | Sınıf Öğretmenleri  Rehberlik Servisi | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 18 | Enerji Tasarrufu İle İlgili Etkinliklerin Tasarlanması Ve Uygulanması | Enerjinin üretimi ve tüketiminin ülke ekonomisine ve çevreye verdiği zararlar öğrencilere anlatılarak öğrencilerin enerji tasarrufu yapması sağlanacak. Eğitim öğretim yılı içerisinde bir hafta tasarruf haftası ilan edilerek okuldaki tüm paydaşlar o hafta tasarruf sağlayacak ve bunu raporlaştırarak okul idaresine teslim edecek. | Okul İaresi  Öğretmenler  Okul Çalışanları | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 19 | Deprem, Yangın Vb. İle İlgili Tatbikat Etkinliklerin Tasarlanması Ve Uygulanması | Afete Hazırlık Kulübü deprem ve yangın tatbikatı düzenleyerek öğrencileri afet anında doğru davranışlar hakkında bilgilendirecek. | Okul Afete  Hazırlık Kulübü | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 21 | Okulların Deposunda Bulunan İhtiyaç Fazlası Donatım Malzemelerinin Belirlenmesi | Okul deposunda bulunan ihtiyaç fazlası donatım malzemeleri belirlenecek. Fazla malzeme olması durumunda ilgili birim DYS üzerinden resmi yazıyla bilgilendirilecek. | Okul İdaresi | 17 Aralık 2019 |
| 22 | Kazanım Temelli Dijital Eğitim İçeriklerini Oluşturması | Okulda görev yapan öğretmenler kendi alanlarıyla ilgili dijital içerikler oluşturacak. | Öğretmenler | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 23 | Mesleki Gelişim Kapsamında Öğretmenlere Yönelik Seminer, Konferans Vb. Düzenlenmesi | Mesleki gelişim kapsamında öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda seminer, konferans vb. düzenlenmesi sağlanacak. | Okul İdaresi | 06-10 Nisan 2020 |
| 24 | Değerler Eğitimi | Değerler eğitimi her ay bir değer ile ilgili uygulamalı etkinlikler yapılacaktır. | Değerler Eğitimi Komisyonu | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA  NO | EYLEM  KONULARI | AÇIKLAMA | SORUMLU BİRİM | TARİH |
| 25 | Tasarım – Beceri Etkinliklerinin Düzenlenmesi | Öğrencilerin tasarım beceri etkinlikleri düzenlemeleri sağlanacak. Öğretmenler bu etkinliklerde öğrencilere gerekli rehberlik çalışmalarını sağlayacak. | Sınıf Öğretmenleri | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 26 | Öğrencilerin Hazır bulunuşluk Düzeylerinin Belirlenmesi | Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin belirlenmesi ve takip edilmesine yönelik çalışmaların yapılacak. Hazırbulunuşluk seviyelerinde sorun olan öğrenciler okul rehberlik servisine yönlendirilecek. Velilere gerekli bilgilendirme görüşmeleri yapılacak. İhtiyaç duyulan öğrenciler ilgili birimlere yönlendirilecek. | Okul İdaresi  Sınıf Öğretmenleri  Okul Rehberlik Servisi | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 27 | Okulda Ders Dışı Eğitim, Egzersiz Çalışmalarının Çeşitliliği Ve Verimliliği | Öğrencilerin kişilik gelişimlerini destekleme, spora yönlendirme ve istendik davranışlarının pekiştirilmesi amacıyla öğrencileri ders dışı kurs faaliyetlerine yönlendirme yapılacak, spor alanında yeteneği olan öğrencilere lisans çıkarılacak. | Okul idaresi  Okul Spor Kulübü | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 28 | İYEP, Destek Eğitim Odası,  Gönüllü Destek Eğitim Verilmesi | Öğrenciler arasında destek eğitime ihtiyacı olan öğrenciler belirlenerek. Özel eğitim gereksinimli öğrenciler için destek eğitim odası açılacak. 3. Sınıftaki öğrenciler İYEP’e yönlendirilecek. Diğer öğrencilere gönüllü destek eğitim verilerek bu öğrenciler desteklenecek. | İYEP Komisyonu  Okul İdaresi,  Sınıf Öğretmenleri | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 29 | Okulda Etüt Salonu Oluşturulması Ve Kütüphane Kullanımı | Öğrencilerin okul imkanlarından üst düzeyde faydalanması için Kütüphane aynı zamanda etüt salonu olarak kullanılacak. | Okul İdaresi | 23 Aralık 2019 |
| 30 | Okulda Kitap Okuma Etkinlikleri | Okulda toplu kitap okuma etkinlikleri oluşturulacak. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi ve öğrencilere okuma alışanlığının kazandırılması sağlanacak. | Sınıf Öğretmenleri | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 31 | Öğrencilere Yönelik Sosyal, Kültürel Faaliyetlerin Planlanması | Öğrencilere yönelik turnuvalar düzenlenerek öğrencilerin okula uyumu arttırılacak ve sosyalleşmeleri sağlanacak. | Sınıf Öğretmenleri | Nisan ve Mayıs 2020 |
| 32 | Öğretmenlerin Moral, Motivasyonunu Sağlayıcı Etkinliklerin Tasarlanması Ve Uygulanması | Öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında öğretmenlere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenecek. | Okul İdaresi | 06-10 Nisan 2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA  NO | EYLEM  KONULARI | AÇIKLAMA | SORUMLU BİRİM | TARİH |
| 33 | Velilere Yönelik Sosyal, Kültürel Faaliyetlerin Planlanması | Okul veli işbirliğinin arttırılması amacıyla okulda velilere yönelik kültürel faaliyetlerin düzenlenecektir.  Veliler için okul masa tenisi turnuvası yapılacaktır.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında veliler içinde sosyal etkinlikler düzenlenecektir. | Sınıf Öğretmenleri  Okul İdaresi | 20-25  Nisan 2020 |
| 34 | Veli Karnesi Programının Uygulanması  Veli Ziyaretlerinin Yapılması | 2019-2020 eğitim öğretim yılında okulu en az üç defa ziyaret eden ve öğrencilerin eğitimini önemseyen veliler ilgili sınıf öğretmeni tarafından tespit edilerek ilgili velilere veli karnesi oluşturulacak.  Veli toplantılarına katılmayan ve ihtiyaç duyulan öğrencilere sınıf öğretmeninin önerisi sonucu okul idaresi, okul rehberlik öğretmeni ve sınıf öğretmeniyle birlikte veli ziyareti yapılacaktır. | Sınıf Öğretmenleri  Okul İdaresi  Okul Rehberlik Servisi | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 35 | Veli Rehberlik Çalışmalarının Yapılması | Okul rehberlik programında yer alan hedefler doğrultusunda tüm velilerimize Rehberlik Hizmetlerinin Tanıtılması, Şiddeti Önleme, Bilinçli Teknoloji Kullanımı, ihmal ve İstismardan Korunma, iletişim Becerileri, Öğrenme Stilleri konulu seminer düzenlenecektir | Okul Rehberlik Servisi | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 36 | Velilere EBA Bilgilendirme Çalışmalarının yapılması gerekmektedir. | Veli Seminerlerinde velilere EBA bilgilendirme çalışmaları yapılarak öğrencilerin EBA’yı düzenli kullanmaları sağlanacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı |
| 37 | Projeler | Okul boyutunda en az iki proje oluşturularak tüm öğrencilerle birlikte uygulanacaktır. | Okul Proje Ekibi | 2019-2020 Eğitim Öğretim | |
| 38 | EBA Kullanımı | Öğrencilere EBA tanıtılarak öğrenme sürecinde öğrencilerin EBA’yı aktif kullanmaları teşvik edilecektir. | Sınıf Öğretmenleri | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı | |
| 39 | Dyned aktif kullanımı | Öğrencilere Dyned tanıtılarak öğrencilerin bu uygulamayı kullanmaları teşvik edilecektir | Okul İngilizce Öğretmenleri | 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı | |

Ali Nafi ŞEKER Seyhan ÖZTÜRK Meral AŞAR Neslihan TORUNOĞLU Ender GEÇELİ Hacer TEKCAN

Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sınıf Öğretmeni

UYGUNDUR:

Rengin UNAT YILDIZ Zeynel Abidin POLAT Hatice BOZKURT Ömer Faruk ÇELİK

Rehberlik Öğretmeni Rehberlik Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Okul Müdürü